## Tabelle1
Datum	Aktivität	Ticket	Kommentar	Stunden	Fehlerklasse	Reaktionsdatum
06 August 2014	Design / Views	#319	Mailing: Bestellbestätigung	2
06 August 2014	Test	#556	Anlage Bestellung in Mesonic	1
06 August 2014	Datenmodell / Model	#556	Einrichtung Job update_erp_account	1
05 August 2014	Datenmodell / Model	#556	User Interface -> Accountanlage	1

04 August 2014	Test	#556	User Interface -> Accountanlage	5
01 August 2014	Bug Fixing	#319	Versandkosten	1,5
31 Juli 2014	Datenmodell / Model	#556	Schnittstelle Adressabgleich	3,5
30 Juli 2014	Bug Fixing	#319	Dropdowns - Autocomplete applikationsweit	2
30 Juli 2014	Datenmodell / Model	#319	Berechtigungswesen	1
30 Juli 2014	Besprechung / Telefonkonferenz	#319	Stagingsystemtests	0,5
29 Juli 2014	Update / Installation	#319	Bundle aktaulisiert auf allen Systemen	0,5
29 Juli 2014	Update / Installation	#623	Logfilerotation	1
29 Juli 2014	Update / Installation	#623	Domainkonfiguration für Entwicklungs- und Stagingsystem, Firewall	2
28 Juli 2014	Bug Fixing	#319	Jobs	1,75
28 Juli 2014	Update / Installation	#623	Datenimport Mesonic	2

25 Juli 2014	Update / Installation	#623	Mesonic Datenimport	2
24 Juli 2014	Update / Installation	#623	Import Bechlem	2
24 Juli 2014	Update / Installation	#623	Elasticsearch + Reindizierung	2
24 Juli 2014	Update / Installation	#319	Exception Notification	1
23 Juli 2014	Update / Installation	#623	Import Icecat	5,5
22 Juli 2014	Update / Installation	#623	Ist-Daten Migration	4
21 Juli 2014	Update / Installation	#623	Ist-Daten Migration	4

18 Juli 2014	Design / Views	#319	Suchfeld	1
18 Juli 2014	Besprechung / Telefonkonferenz	#623	Datenmigration	1,5
17 Juli 2014	Update / Installation	#623	erstes Porduktivsystem	3
16 Juli 2014	Update / Installation	#319	Bootstrap 2.3.2 -> Bootstrap 3	4
15 Juli 2014	Update / Installation	#319	Bootstrap 2.3.2 -> Bootstrap 3	4
12 Juli 2014	Dokumentation	#558	Vertriebswesen	4
11 Juli 2014	Bug Fixing	#623	Trace Gem Installation	0,5

11 Juli 2014	Update / Installation	#558	Vertriebswesen: Transport Server	2
08 Juli 2014	Update / Installation	#558	Migration Vertriebswesen nach Mercator	2
08 Juli 2014	Update / Installation	#558	Ventriebswesen in Produktionsumgebing lauffähig	2
07 Juli 2014	Design / Views	#558	User Interface Vertragswesen	4
06 Juli 2014	Business Logik / Controller	#558	Crud Aktionen Vertragswesen: Verträge, Vertragspositionen, Verbräuche	4

04 Juli 2014	Business Logik / Controller	#558	Umstellung auf single page App	4,75
03 Juli 2014	Business Logik / Controller	#558	Synchronisation von Bedarfepositionen	6
01 Juli 2014	Bug Fixing	#558	Automatische Aktualisierung der Bedarfspositionen	4

	Farbiges Logging....

24 Juni 2014	Business Logik / Controller	#558	Verbrauchsmatierial löschen und anlegen	4,25
18 Juni 2014	Business Logik / Controller	#558	Kopplung an Rails Applikation	2
17 Juni 2014	Update / Installation	#558	Vertragswesen: Portierung nach Rails Asset Pipeline	3,5
17 Juni 2014	Business Logik / Controller	#558	Übersetzung Vertragswesen -> Coffeescript	2,25

16 Juni 2014	Update / Installation	#558	Ember-rails	0,75
14 Juni 2014	Business Logik / Controller	#558	Neue Verbrauchspositionen anlegen	1
13 Juni 2014	Datenmodell / Model	#319	Kalkulationen auf Positionsebene	3,75
12 Juni 2014	Recherche	#319	TDD	0,5
11 Juni 2014	Dokumentation	#558	Twitter Bootstrap Datepicker Ember Integration	1
11 Juni 2014	Business Logik / Controller	#558	Datenbindung Datepicker	2,5
11 Juni 2014	Recherche	#319	TDD	0,5

09 Juni 2014	Recherche	#319	TDD	4
08 Juni 2014	Design / Views	#558	Contracting: Formatierung, weitere Eingaben, Datepicker	3,25
07 Juni 2014	Design / Views	#558	Contracting: Kalkulationen	1
06 Juni 2014	Business Logik / Controller	#558	Datenbindung	2,25
05 Juni 2014	Design / Views	#558	Verträge: Formatierte Ausgabe Helper, Vertragspositionen, Verbräuche	4,25
04 Juni 2014	Datenmodell / Model	#558	Contractitems, Fixtures, Dump auf Stackoverflow gepostet	5
03 Juni 2014	Design / Views	#558	Boostrap 3, Contracts Template, Contract Component	1
03 Juni 2014	Design / Views	#558	Vertrag Fixture darstellen	1,5
03 Juni 2014	Recherche	#558	Ember.js	0,75
03 Juni 2014	Design / Views	#623	Migration Bootstrap 3	1,25

02 Juni 2014	Design / Views	#623	Bootstrap 3 Migration	0,75
02 Juni 2014	Recherche	#623	Bootstrap 3 Migration	0,5
02 Juni 2014	Besprechung / Telefonkonferenz	#623	Schriftart, CSS, Layout	0,5
02 Juni 2014	Recherche	#558	Ember.js	2,25
30 Mai 2014	Recherche	#558	Ember.js	4
29 Mai 2014	Recherche	#558	Ember.js	2,75
28 Mai 2014	Recherche	#558	Ember.js	0,75
28 Mai 2014	Datenmodell / Model	#558	monatliches Druckvolumen	0,25
28 Mai 2014	Test	#558	Model Tests Vertragspositonen	1
28 Mai 2014	Recherche	#558	Ember	2
27 Mai 2014	Datenmodell / Model	#558	Vertragspositionen	0,5

23 Mai 2014	Dokumentation	#319	Login via Email	0,75
23 Mai 2014	Design / Views	#319	Login Link Form, Login Link 10 min gültig	1,5
22 Mai 2014	Business Logik / Controller	#319	Login Link Email	1,5
22 Mai 2014	Design / Views	#319	Kennwort setzen, ändern, Account aktivieren	1,5
22 Mai 2014	Konfiguration	#319	E-Mail Adressen - Verifizierungsnachricht	0,5
21 Mai 2014	Update / Installation	#623	Server Ivellio-Vellin	0,75
21 Mai 2014	Design / Views	#319	Eindeutige Emailadresse erzwingen	2,5
21 Mai 2014	Test	#556	Icecat täglicher Update Job	1,25
20 Mai 2014	Datenmodell / Model	#556	Icecat Job für tägliches Update	0,75
20 Mai 2014	Dokumentation	#319	Installation	0,25
20 Mai 2014	Design / Views	#558	SEO: canonical tag, description tag, page title	0,75
20 Mai 2014	Business Logik / Controller	#558	SEO: Domaintrennung	0,5
20 Mai 2014	Bug Fixing	#319	Responsive Menü CSS Variablen	0,25
20 Mai 2014	Bug Fixing	#319	Hoho Systemlast (defekte pngs)	1,75
19 Mai 2014	Update / Installation	#319	Codeeditor für Pagetemplates	2
19 Mai 2014	Bug Fixing	#319	Kategorien: Ausblenden Filterhash	0,25
19 Mai 2014	Bug Fixing	#319	Rabatte in PDF-Angebot darstellen	0,25
19 Mai 2014	Design / Views	#558	Sprachwechsler	1

16 Mai 2014	Konfiguration	#558	L10N (Lokalisierung = Übersetzung ins Englische)	2
16 Mai 2014	Design / Views	#558	I18n (Internationalisierung)	1
15 Mai 2014	Design / Views	#558	I18n (Internationalisierung)	3,5
15 Mai 2014	Business Logik / Controller	#558	I18n (Internationalisierung)	0,5
14 Mai 2014	Design / Views	#558	I18n (Internationalisierung)	1,25
14 Mai 2014	Recherche	#558	OAuth	0,5
14 Mai 2014	Bug Fixing	#319	Bestätigung AGBs	0,5
13 Mai 2014	Design / Views	#452	Navigation AGBs, Adressnavigation	1,75
13 Mai 2014	Business Logik / Controller	#452	Rabatte auf Komplettangeboten kopierbar	1,25
13 Mai 2014	Datenmodell / Model	#452	Adresshandling in Komplettangeboten	2

12 Mai 2014	Datenmodell / Model	#319	Gesamtangebot in eigenen Bestelltyp übernehmen	2
10 Mai 2014	Business Logik / Controller	#319	Kategorien in Suchergebnis	0,75
10 Mai 2014	Design / Views	#319	Suche: Ausgabeformatierung	0,75
10 Mai 2014	Business Logik / Controller	#319	Suche: Ajax-Repquest als Response	0,5
09 Mai 2014	Design / Views	#556	Icecat: Direktlink zu Quelldatenblättern	0,75
09 Mai 2014	Datenmodell / Model	#319	Site Search	1,5
09 Mai 2014	Bug Fixing	#319	Ersatz Hobo Search Scope durch Sqeel in Produkt-, Kategorienadmin	0,75
09 Mai 2014	Bug Fixing	#319	Image Content Types	0,5
08 Mai 2014	Bug Fixing	#319	Photo content Type Bug	0,75
08 Mai 2014	Design / Views	#319	Geschäftsbedingungen im Warenkorb abhakbar.	2,5
08 Mai 2014	Update / Installation	#319	Backup	0,25
07 Mai 2014	Update / Installation	#319	Netzwerkanalyse viruelle Maschine Ivellio-Vellin	0,5
06 Mai 2014	Bug Fixing	#319	search scope	0,75
06 Mai 2014	Datenmodell / Model	#319	Scripting Übersetzung Ländernamen eingespielt	1

06 Mai 2014	Test	#319	Model Tests	3
05 Mai 2014	Update / Installation	#319	Update Ruby 2.1.1, Update Tests	2,25
05 Mai 2014	Planung / Spezifikation	#623	Specs Virtuelle Maschine I-V, Mail an Hrn. Arndorfer	0,75
			Produktsuche