## Tabelle1
Datum	Aktivität	Ticket	Kommentar	Stunden	Fehlerklasse	Reaktionsdatum
06 August 2014	Design / Views	#319	Mailing: Bestellbestätigung	2
06 August 2014	Test	#556	Anlage Bestellung in Mesonic	1
06 August 2014	Datenmodell / Model	#556	Einrichtung Job update_erp_account	1
05 August 2014	Datenmodell / Model	#556	User Interface -> Accountanlage	1

04 August 2014	Test	#556	User Interface -> Accountanlage	5
01 August 2014	Bug Fixing	#319	Versandkosten	1,5
31 Juli 2014	Datenmodell / Model	#556	Schnittstelle Adressabgleich	3,5
30 Juli 2014	Bug Fixing	#319	Dropdowns - Autocomplete applikationsweit	2
30 Juli 2014	Datenmodell / Model	#319	Berechtigungswesen	1
30 Juli 2014	Besprechung / Telefonkonferenz	#319	Stagingsystemtests	0,5
29 Juli 2014	Update / Installation	#319	Bundle aktaulisiert auf allen Systemen	0,5
29 Juli 2014	Update / Installation	#623	Logfilerotation	1
29 Juli 2014	Update / Installation	#623	Domainkonfiguration für Entwicklungs- und Stagingsystem, Firewall	2
28 Juli 2014	Bug Fixing	#319	Jobs	1,75
28 Juli 2014	Update / Installation	#623	Datenimport Mesonic	2

25 Juli 2014	Update / Installation	#623	Mesonic Datenimport	2
24 Juli 2014	Update / Installation	#623	Import Bechlem	2
24 Juli 2014	Update / Installation	#623	Elasticsearch + Reindizierung	2
24 Juli 2014	Update / Installation	#319	Exception Notification	1
23 Juli 2014	Update / Installation	#623	Import Icecat	5,5
22 Juli 2014	Update / Installation	#623	Ist-Daten Migration	4
21 Juli 2014	Update / Installation	#623	Ist-Daten Migration	4

18 Juli 2014	Design / Views	#319	Suchfeld	1
18 Juli 2014	Besprechung / Telefonkonferenz	#623	Datenmigration	1,5
17 Juli 2014	Update / Installation	#623	erstes Porduktivsystem	3
16 Juli 2014	Update / Installation	#319	Bootstrap 2.3.2 -> Bootstrap 3	4
15 Juli 2014	Update / Installation	#319	Bootstrap 2.3.2 -> Bootstrap 3	4
12 Juli 2014	Dokumentation	#558	Vertriebswesen	4
11 Juli 2014	Bug Fixing	#623	Trace Gem Installation	0,5

11 Juli 2014	Update / Installation	#558	Vertriebswesen: Transport Server	2
08 Juli 2014	Update / Installation	#558	Migration Vertriebswesen nach Mercator	2
08 Juli 2014	Update / Installation	#558	Ventriebswesen in Produktionsumgebing lauffähig	2
07 Juli 2014	Design / Views	#558	User Interface Vertragswesen	4
06 Juli 2014	Business Logik / Controller	#558	Crud Aktionen Vertragswesen: Verträge, Vertragspositionen, Verbräuche	4

04 Juli 2014	Business Logik / Controller	#558	Umstellung auf single page App	4,75
03 Juli 2014	Business Logik / Controller	#558	Synchronisation von Bedarfepositionen	6
01 Juli 2014	Bug Fixing	#558	Automatische Aktualisierung der Bedarfspositionen	4

			Community, Talk
			Farbiges Logging....